國立暨南國際大學社會服務團會議記錄

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 1052VCPA01 | 會議名稱 | 1052寒假營隊-這樣態危險 美宣組第一次會議 | | |
| 開會日期 | 105/12/13(二) | 開會地點 | 社辦 | 記錄人 | 林家瑩 |
| 會議主席 | 林家瑩 | | | | |
| 應到人員 | 林家瑩、劉育君、林奕彣、謝欣穎、劉俐均、張茵、洪筠棠、陳姿妏、郭翊嬋、杜佩豫 | | | | |
| 實到人員 | 林家瑩、劉俐均、張茵、洪筠棠、杜佩豫 | | | | |
| 缺席人員 | 劉育君、林奕彣、謝欣穎、陳姿妏、郭翊嬋 | | | | |
| 議程 | 一、前言  二、工作內容說明及分配  三、訂定進度  四、臨時動議  五、結語 | | | | |
| 內容 | 一、前言  　　哈囉大家晚上好啊～首先歡迎大家成為美宣組的一員，在這麼冷颼颼的夜晚裡，讓我們提起精神，快點來進行第一次的組內會吧！  二、工作內容說明及分配  A、工作內容說明  a、場佈組：場佈(3面)  b、名牌組：工人及學員名牌  c、海報組：宣傳海報、流程海報\*3、生活公約海報  d、營手冊+logo組：紅布條製作、積分卡設計及製作、營  手冊設計及印製、小隊牌、營隊logo、積分海報  B、各組人員分配  a、場佈組(2人)：〔洪筠棠〕、林奕彣  b、名牌組(3人)：〔劉俐均〕、林家瑩、張茵  c、海報組(3人)：〔杜佩豫〕、郭翊嬋、劉育君  d、營手冊+logo組(2人)：〔陳姿妏〕、謝欣穎  三、訂定進度  A、場佈組  a、場佈設計圖：12/20(二)、完成：01/18(三)  B、名牌組  a、工人及學員名牌設計：12/20(二)、模板：12/25(日)、完成：01/18(三)  C、海報組  a、宣傳海報設計圖：12/17(六)、完成：12/25(日)  b、流程海報設計圖：12/20(二)、完成：01/18(三)  c、生活公約海報：01/15(日)  D、營手冊+logo組  a、營隊logo電子檔：12/17(六)  b、積分卡設計：12/20(二)、完成：01/13(五)  c、積分海報：01/15(日)  d、紅布條：01/18(三)  e、營手冊完成：01/17(二)、送印：01/19(四)  f、小隊牌：01/15(日)  四、臨時動議  A、下次開會時間：12/22(四) 中午12:15 社辦  B、下次開會確定工人及學員名牌、營隊Logo、場佈設計圖、  宣傳海報設計圖、流程海報設計圖、積分卡設計，並進行  組內投票  C、統編號碼：01014220  五、結語  　　哇～第一次的組內會就這麼咻咻咻地結束了，大家對於自己的工作是不是更加熟悉了呢？有問題的話記得要問問身旁的夥伴哦～那就讓我們大家一起加油吧！ | | | | |
| 備註 |  | | | | |

記錄人:　　　　　　　團長簽章:　　　　　　　指導老師簽章: